**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา**

**2.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม**

2.1 กลยุทธ์การส่งเสริมสวัสดิการเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเอดส์

2.2 กลยุทธการจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อุทกภัยและการบรรเทาสาธารณภัย

**2.6 แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม** | **ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน**  **(ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)** | | | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** |
| **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ผู้สูงอายุในตำบลบ้านแปรง | 11,163,600 | ต.ค.67 – ก.ย.68 | - | - | √ | 3,472,700 |
| 2 | เบี้ยยังชีพความพิการ | ผู้พิการในตำบลบ้านแปรง | 2,474,400 | ต.ค.67 – ก.ย.68 | - | - | √ | 741,200 |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ผู้ป่วยเอดส์ในตำบลบ้านแปรง | 30,000 | ต.ค.67 – ก.ย.68 | - | - | √ | 15,000 |
| 4 | เงินสำรองจ่าย | เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในตำบล  บ้านแปรง | 650,070 | ต.ค.67 – ก.ย.68 | √ | - | - | - |
| **รวม** | **4 โครงการ** | **-** | **14,410,400** | **-** | **1** | **-** | **3** | **4,228,900** |

**5.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

5.1 กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพองค์กร บุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

5.2 กลยุทธ์การพัฒนาตามแนวนโยบายของรัฐบาและการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

**5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม** | **ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน**  **(ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)** | | | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** |
| **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| 5 | โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม | จัดอบรม ผู้บริหารสมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง จำนวน 65 คน | 40,000 | ม.ค 68 – มี.ค.68 | √ | - | - | 0 |
| 6 | โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน | จัดอบรมผู้บริหาร สมาชิกอบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน จำนวน 80 คน | 400,000 | ม.ค.68 – มี.ค.68 | √ | - | - | 0 |
| **รวม** | **8 โครงการ** |  | **580,000** |  | **2** | **-** | **-** | **0** |

**5.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

5.1 กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพองค์กร บุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

5.2 กลยุทธ์การพัฒนาตามแนวนโยบายของรัฐบาและการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

**5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

งานบริหารงานคลัง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม** | **ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน**  **(ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)** | | | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** |
| **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| 7 | โครงการประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย | ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย จำนวน 12 หมู่บ้าน | 10,000 | ม.ค.68 | √ | - | - | 0 |
| 8 | โครงการสำรวจ ปรับปรุง ข้อมูล จัดทำแผนที่ภาษีตามมาตรา 10 (LTAX ONLINE) | สำรวจ ปรับปรุงข้อมูลจัดทำแผนที่ภาษี จำนวน 12 หมู่บ้าน | 50,000 | ธ.ค.67-ก.พ.68 | √ | - | - | 0 |
| 9 | โครงการอบรมให้ความรู้การจัดซื้อจัดจ้าง | จัดอบรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชน จำวน 60 คน | 30,000 | มี.ค.67 – ส.ค.67 | √ | - | - | 0 |
| **รวม** | **3 โครงการ** |  | **90,000** |  | **3** | **-** | **-** | **0** |

**2.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม**

2.1 กลยุทธ์การส่งเสริมสวัสดิการเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเอดส์

2.2 กลยุทธ์การจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อุทุกภัยและการบรรเทาสาธารณภัย

**2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม** | **ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน**  **(ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)** | | | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** |
| **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| 10 | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิด  สาธารณภัย) | ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยในตำบลบ้านแปรง | 10,000 | ต.ค.67 – ก.ย.68 | √ | - | - | 0 |
| 11 | โครงการฝึกอบรมทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | -จัดฝึกอบรมทบทวน อปพร.  รุ่นที่ 1 จำนวน 50 คน | 100,000 | ม.ค.68 – เม.ย.68 | √ | - | - | 0 |
| 12 | โครงการฝึกอบรมระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในหมู่บ้านและสถานศึกษา ในตำบลบ้านแปรง | โรงเรียนในตำบลบ้านแปรง | 50,000 | เม.ย.68 – พ.ค.68 | √ | - | - | 0 |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม** | **ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน**  **(ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)** | | | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** |
| **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| 13 | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมใจในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอด่านขุนทด | อุดหนุน อบต.กุดพิมาน | 10,000 | พ.ย.67 – พ.ค.68 | √ | - | - | 0 |
| **รวม** | **4 โครงการ** |  | **170,000** |  | **4** | **-** | **-** | **0** |

**2.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม**

2.2 กลยุทธ์การจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อุทุกภัยและการบรรเทาสาธารณภัย

**2.2 แผนงานการศึกษา**

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม** | **ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน**  **(ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)** | | | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** |
| **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| 14 | โครงการขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน็อก | จัดอบรมเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 10,000 | มิ.ย.68 – ก.ค.68 | √ | - | - | 0 |
| **รวม** | **1 โครงการ** |  | **25,000** |  | **1** | **-** | **-** | **0** |

**3.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา**

3.1 กลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน นักศึกษาและประชาชน

3.2 กลยุทธ์การพัฒนาเพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นแก่ประชาชน

**3.1 แผนงานการศึกษา**

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม** | **ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน**  **(ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)** | | | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** |
| **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| 15 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านประดู่งาม  โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน (สพฐ.) | สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน ชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 59 คนๆละ 27 บาท จำนวน 200 วัน | 345,600 | ต.ค.67 – ก.ย.68 | - | - | √ | 137,700 |
| 16 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านแปรง  โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน (สพฐ.) | สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน ชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 158 คนๆ ละ 22 บาท จำนวน 200 วัน | 646,800 | ต.ค.67 – ก.ย.68 | - | - | √ | 390,324 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม** | **ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน**  **(ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)** | | | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** |
| **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| 17 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านฝายโบสถ์  โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน (สพฐ.) | สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็ก ชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 56 คนๆละ 27 บาท จำนวน 200 วัน | 340,200 | ต.ค.67 – ก.ย.68 | - | - | √ | 149,850 |
| 18 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองปรือ  โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน (สพฐ.) | สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน ชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 134 คนๆ ละ 22 บาท จำนวน 200 วัน | 576,000 | ต.ค.67 – ก.ย.68 | - | - | √ | 340,206 |
| **รวม** | **4 โครงการ** |  | **1,905,800** |  | **-** | **-** | **√** | **890,520** |

**3.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา**

3.1 กลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน นักศึกษาและประชาชน

3.2 กลยุทธ์การพัฒนาเพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นแก่ประชาชน

**3.1 แผนงานการศึกษา**

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม** | **ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน**  **(ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)** | | | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** |
| **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| 19 | โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง | ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านแปรง  จำนวน 1 โครงการ จำนวน 60 คน | 40,000 | ก.ค.68 – ส.ค.68 | √ | - | - | 0 |
| 20 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | จัดงานวันเด็กแห่งชาติ  นักเรียน 50 คน | 50,000 | ม.ค.68 | - | - | √ | 29,085 |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม** | **ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน**  **(ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)** | | | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** |
| **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| 21 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | -ค่าอาหารกลางวัน  -ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)  -ค่าจัดซื้อหนังสือ  -ค่าอุปกรณ์การเรียน  -ค่าเครื่องแบบนักเรียน  -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 483,880 | ต.ค.67-ก.ย.68 | - | - | √ | 230,300 |
| **รวม** | **3 โครงการ** |  | **583,880** |  | **1** | **-** | **2** | **259,385** |

**2.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม**

2.4 กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ

**2.1 แผนงานสาธารณสุข**

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม** | **ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน**  **(ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)** | | | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** |
| **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| 22 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | ฉีดพ่นหมอกควันและกิจกรรมรณรงค์ใส่ทรายอะเบรท ทั้ง 12 หมู่บ้าน | 150,000 | เม.ย.68 – ก.ย.68 | √ | - | - | 0 |
| 23 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า | อบรมอาสาปศุสัตว์/ผู้นำ อสม. จำนวน 40 คน ฉีดวัคซีนสุนัขและแมว | 70,000 | มิ.ย.68 – ก.ย.68 | - | √ | - | 6,000 |
| 24 | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1-12 | ดำเนินโครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1- 12 | 240,000 | มิ.ย.68 – ก.ย.68 | √ | - | - | 0 |
| **รวม** | **3 โครงการ** |  | **220,000** |  | **2** | **1** | **-** | **6,000** |

**2.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม**

2.4 กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ

**2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์**

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม** | **ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน**  **(ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)** | | | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** |
| **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| 25 | โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในตำบลบ้านแปรง | จัดอบรมส่งเสริมสุขภาพพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในตำบลบ้านแปรง จำนวน 40 คน | 30,000 | ก.ค.68 – ก.ย.68 | √ | - | - | 0 |
| **รวม** | **1 โครงการ** |  | **30,000** |  | **1** | **-** | **-** | **0** |

**4.ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

4.1 กลยุทธ์การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะ

4.2 กลยุทธ์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

**4.2 แผนงานเคหะและชุมชน**

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม** | **ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน**  **(ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)** | | | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** |
| **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| 26 | โครงการจุดสาธิตธนาคารขยะและการคัดแยกขยะ | -ทำจุดกำจัดขยะและการแยกขยะภายในอบต.บ้านแปรง | 20,000 | ต.ค.67 – ก.ย.68 | √ | - | - | 0 |
| 27 | โครงการรวบรวมขยะอันตรายในพื้นที่ อบต.บ้านแปรง | -ทำจุดรวบรวม/จัดเก็บขยะอันตราย ภายใน อบต.บ้านแปรง | 20,000 | ม.ค.68 – ก.ย.68 | √ | - | - | 0 |
| 28 | โครงการส่งเสริมการคัดแยกและลดปริมาณขยะในชุมชน | อบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ อสม. ผู้นำหมู่บ้าน จำนวน 50 คน | 20,000 | เม.ย.68 – ก.ย.68 | √ | - | - | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม** | **ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน**  **(ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)** | | | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** |
| **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| 29 | โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) | -กิจกรรมถังขยะเปียกลดโลกร้อน รักษาความสะอาดในเขตพื้นที่ ต.บ้านแปรง จำนวน 2,000 หลังคาเรือน  -กิจกรรมถังขยะเปียกลดโลกร้อน  -กิจกรรมการจัดการขยะ  -กิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดการขยะ  -กิจกรรมการจัดการขยะ / ทำความสะอาดในพื้นที่ตำบลบ้านแปรง | 10,000 | ต.ค.67 – ก.ย.68 | √ | - | - | 0 |
| **รวม** | **4 โครงการ** |  | **70,000** |  | **4** | **-** | **-** | **0** |

**2.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม**

2.1 กลยุทธ์การส่งเสริมสวัสดิการเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเอดส์

2.2 กลยุทธ์การจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อย

**2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม** | **ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน**  **(ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)** | | | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** |
| **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| 30 | โครงการพัฒนาสตรีตำบลบ้านแปรง และกลุ่มบทบาทสตรี | จัดอบรมให้ความรู้กลุ่มบทบาทสตรี จำนวน 40 คน ในตำบลบ้านแปรง | 30,000 | เม.ย.68 – ก.ย.68 | √ | - | - | 0 |
| 31 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพเสริม 108 อาชีพเสริมระยะสั้นของตำบลบ้านแปรง | จัดอบรมให้ความรู้การประกอบอาชีพเสริมระยะสั้น จำนวน 40 คน | 30,000 | เม.ย.68 – ก.ย.68 | √ | - | - | 0 |
| **รวม** | **2 โครงการ** |  | **60,000** |  | **2** | **-** | **-** | **0** |

**2.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม**

2.3 กลยุทธ์การป้องกันปัญหาความรุนแรง ปัญหาเยาวชน ปัญหายาเสพติดและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว

2.4 กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน การควบคุมโรคติดต่อ

2.5 กลยุทธ์การส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรม นันทนาการ

2.8 กลยุทธ์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ประชาชน

**2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

งานกีฬาและนันทนาการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม** | **ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน**  **(ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)** | | | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** |
| **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| 32 | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา  เสพติด อบต.บ้านแปรง เกมส์ | จัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนและประชาชนในเขตตำบลบ้านแปรง ทั้ง 12 หมู่บ้าน จำนวน 350 คน | 300,000 | มี.ค.68 – เม.ย.68 | √ | - | - | 0 |
| **รวม** | **1 โครงการ** |  | **300,000** |  | **1** | **-** | **-** | **0** |

**2.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม**

2.8 กลยุทธ์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ประชาชน

2.9 กลยุทธ์การส่งเสริม การรื้อฟื้นและอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงาม ภูมิปัญญาของท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว

**2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม** | **ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน**  **(ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)** | | | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** |
| **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| 33 | โครงการ วัด ประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนว 5 ส. ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม | จัดกิจกรรมทำความสะอาดประชาชนตำบลบ้านแปรง จำนวน 100 คน | 5,000 | ม.ค.68-ก.พ.68 | - | - | √ | ไม่ได้ใช้งบประมาณ |
| 34 | โครงการพัฒนาเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น | ออกสำรวจปราชญ์ชาวบ้านประชาชนตำบลบ้านแปรง  50 คน | 5,000 | มี.ค.68 – เม.ย.68 | - | - | √ | ไม่ได้ใช้งบประมาณ |
| 35 | โครงการส่งเสริมประเพณีพิธีหล่อเทียนจำพรรษาและถวายเทียนพรรษา | กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา  เด็ก เยาวชน และ ประชาชน จำนวน 300 คน | 70,000 | มิ.ย.68 | √ | - | - | 0 |
| 36 | โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง | จัดงานวันลอยกระทงประชาชนตำบลบ้านแปรง จำนวน 400 คน | 180,000 | พ.ย.67 | - | - | √ | 133,246 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม** | **ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน**  **(ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)** | | | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** |
| **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| 37 | โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และสัปดาห์ผู้สูงอายุ | จัดงานประเพณีวันสงกรานต์เด็ก เยาวชน และ ประชาชน  และผู้สูงอายุ จำนวน 200 คน | 65,000 | เม.ย.68 | √ | - | - | 0 |
| **รวม** | **5 โครงการ** |  | **325,000** |  | **2** | **-** | **3** | **133,246** |

**2.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม**

2.8 กลยุทธ์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ประชาชน

2.9 กลยุทธ์การส่งเสริม การรื้อฟื้นและอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงาม ภูมิปัญญาของท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว

**2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท้องเที่ยว

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม** | **ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน**  **(ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)** | | | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** |
| **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| 38 | โครงการสืบสานประเพณีตำนานด่านขุนทด | เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีตำนานด่านขุนทด หน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ อปท.ท้องถิ่น สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน ในตำบลบ้านแปรง จำนวน 150 คน | 40,000 | ธ.ค.67 - ม.ค.68 | - | - | √ | 38,775 |
| **รวม** | **1 โครงการ** |  | **35,000** |  | **-** | **-** | **1** | **38,775** |

**1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

1.1 กลยุทธ์การก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางระบายน้ำให้ทั่วถึง มีมาตรฐาน สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

1.2 กลยุทธ์การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและขยายเขตน้ำประปาให้ทั่วถึง

1.3 กลยุทธ์การติดตั้ง ปรับปรุง บำรุงและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึง

1.4 กลยุทธ์การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร

1.5 กลยุทธ์การพัฒนาบริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับ

**1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

งานก่อสร้าง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม** | **ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน**  **(ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)** | | | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** |
| **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| 39 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากขอบสระวัดบ้านหนองปรือ หมู่ที่ 9 ถึงบ้านนางพัชรินทร์ พืดขุนทด บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3 | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.50 ม. ยาว 50.00 ม. หนา 0.15 ม.มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 175.00 ตร.ม. | 96,000 | ม.ค.68 - ก.ย.68 | √ | - | - | 0 |
| 40 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางสมหมาย ลพสันเทียะ ถึงบ้านนางนวล ไขขุนทด  บ้านหลุ่ง หมู่ที่ 10 | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 ม.ยาว 140.00 ม. หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 560.00 ตร.ม. | 104,000 | ม.ค.68 – ก.ย.68 | √ | - | - | 0 |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม** | **ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน**  **(ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)** | | | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** |
| **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| 41 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายประดิษฐ์ ฮวดขุนทด ถึงบ้านนางสำริด จอดนอก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3 | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 ม. ยาว 102.00 ม. หนา 0.15 ม.มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 306.00 ตร.ม. | 167,000 | ม.ค.68- ก.ย..68 | √ | - | - | 0 |
| 42 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายสหัส ยุทธไชโย ถึงบ้านฝายโบสถ์ หมู่ที่ 2 | ก่อสร้างถนน คสล.ช่วงที่ 2 กว้าง 6.00 ม.ยาว 92.00 ม. หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 552.00 ตร.ม. | 300,000 | มี.ค.68 – ส.ค.68 | √ | - | - | 0 |
| 43 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสามแยกวัดคูขาดเหนือ ถึง ถนนทางหลวงหมายเลข 201 บ้านคูขาด หมู่ที่ 8 | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 ม.  ยาว 158.00 ม.หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 632.00 ตร.ม. | 300,000 | เม.ย.68 – ก.ย.68 | √ | - | - | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม** | **ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน**  **(ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)** | | | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** |
| **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| 44 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. จกาหมื่นลี้รีสอร์ท ถึงบ้านนายบุญธรรม เบิกขุนทด บ้านหนองบัวโคก หมู่ที่ 1 | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 107.00 ม. หนา 0.15 ม.มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 535.00 ตร.ม. | 300,000 | มี.ค.68 – ส.ค.68 | √ | - | - | 0 |
| 45 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางรวิวรรณ แสงรส ถึง บ้านนายจรัส เหิดขุนทด  บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 5 | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 ม.ยาว 110.00 ม. หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 550.00 ตร.ม. | 315,000 | เม.ย.68 – ก.ย.68 | √ | - | - | 0 |
| 46 | โครงการก่อสร้างถนนดิน จากไร่นายพจน์ บินขุนทด ถึงไร่นายแดง แพทย์สันเทียะ  บ้านแปรงใหม่พัฒนา หมู่ที่ 4 | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 ม.  ยาว 815.00 ม.หนา 0.50 ม. มีปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 1,630.00 ลบ.ม. | 300,000 | ก.พ.68 – ก.ย.68 | √ | - | - | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม** | **ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน**  **(ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)** | | | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** |
| **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| 47 | โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก จากไร่หลวงพ่อวิเชียร  เบื้อจันทึก ถึงไร่นางบรรเลง หมายชัย บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 9 | ก่อสร้างถนนดิน กว้าง 3.50 ม.  ยาว 420.00 ม.หนา 0.10 ม.หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 147.00 ลบ.ม. | 300,000 | มี.ค. – ก.ย.67 | √ | - | - | 0 |
| 48 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนายไชยันต์ ปั้นขุนทด ถึงไร่นายซง โหมสันเทียะ  บ้านระไหว หมู่ที่ 7 | ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง  4.00 ม. ยาว 555.00 ม.  หนา 0.10 ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 220.00 ลบ.ม. | 300,000 | ก.พ.68 – ก.ค.68 | √ | - | - | 0 |
| 49 | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกจากหลังโรงเรียนบ้านฝายโบสถ์  ถึงไร่นางแปร เพ็ญศรี  บ้านฝายโบสถ์ หมู่ที่ 2 | ก่อสร้างถนนหินคลุก ช่วงที่ 2กว้าง 4.00 ม. ยาว 595.00 ม. หนา 0.10 ม. มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 238.00 ลบ.ม. | 300,000 | เม.ย.68 – ก.ย.68 | √ | - | - | 0 |
| 50 | โครงการติดตั้งหอสูงกระจายข่าวบ้านแปรง หมู่ที่ 11 | ก่อสร้างหอกระจายข่าว 2 หอ พร้อมติดตั้งลำโพง หอละ 2 ตัว เครื่องขยายเสียง 1 ตัว พร้อมติดตั้งให้เรียบร้อย พร้อมใช้งาน | 180,000 | เม.ย.68 – ส.ค.68 | √ | - | - | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม** | **ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน**  **(ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)** | | | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** |
| **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| 51 | โครงการปรับปรุงระบบท่อประปาภายในหมู่บ้าน  บ้านประดู่งาม หมู่ที่ 6 | งานวางท่อจ่ายน้ำ วางท่อเมนต์ประปา PE100 ชั้น PN6 ขนาด 63 mm(2”) พร้อมอุปกรณ์ต่อท่อ ข้อต่อ ค่าวัสดุเชื่อม ประสานท่อ ระยะทาง 2,000 เมตร พร้อมกลบให้เรียบร้อย | 350,000 | ม.ค.68 – ส.ค.68 | √ | - | - | 0 |
| **รวม** | **13 โครงการ** |  | **3,508,000** |  | **13** | **-** | **-** | **0** |

**4.ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

4.1 กลยุทธ์การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะ

4.2 กลยุทธ์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

**4.3 แผนงานการเกษตร**

งานส่งเสริมการเกษตร

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม** | **ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน**  **(ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)** | | | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** |
| **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| 52 | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ อบต.กรณีช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ตำบลบ้านแปรง | เกษตรผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ตำบลบ้านแปรง | 10,000 | ต.ค.67 – ก.ย.68 | √ | - | - | 0 |
| 53 | โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ | จัดปลูกป่า ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง จำนวน 70 คน | 40,000 | มิ.ย.68 – ส.ค.68 | √ | - | - | 0 |
| 54 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช | อนุรักษ์พันธุกรรมพืชในท้องถิ่นผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง  อบต.บ้านแปรง | 5,000 | ต.ค.67 – ก.ย.68 | √ | - | - | 0 |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม** | **ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน**  **(ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)** | | | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** |
| **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| 55 | โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร | จัดปลูกพืชสมุนไพร ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 40 คน | 20,000 | ธ.ค.67 – ก.ย.68 | √ | - | - | 0 |
| 56 | โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดิน | จัดปลูกหญ้าแฝก ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเจ้าหน้าที่  จำนวน 40 คน | 20,000 | มิ.ย.68 – ส.ค.68 | √ | - | - | 0 |
| **รวม** | **5 โครงการ** |  | **59,000** |  | **5** | **-** | **-** | **0** |

**โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา**

**1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

1.1 กลยุทธ์การก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางระบายน้ำให้ทั่วถึง มีมาตรฐาน สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

1.2 กลยุทธ์การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและขยายเขตน้ำประปาให้ทั่วถึง

1.3 กลยุทธ์การติดตั้ง ปรับปรุง บำรุงและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึง

1.4 กลยุทธ์การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร

1.5 กลยุทธ์การพัฒนาบริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับ

**1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

งานก่อสร้าง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม** | **ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน**  **(ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)** | | | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** |
| **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| 1 | ก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนายอำนาจไขขุนทด เชื่อมบ้านหนองเรือ หมู่ที่ 5 | ก่อสร้างถนน กว้าง 4.00 ม. ยาว 718.00 ม. หนา 0.10ม.หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 287.20 ลบ.ม. | 341,000 | พ.ค.67 – พ.ค.68 | - | - | √ | 329,012.02 |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม** | **ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน**  **(ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)** | | | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** |
| **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากถนนหลวง 201 เชื่อมบ้านแปรงใหม่พัฒนา | ก่อสร้างถนน กว้าง 4.00 ม. ยาว 810.00 ม. หนา 0.10 ม.หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 324.00 ลบ.ม. | 375,000 | พ.ค.67 – พ.ค.68 | - | - | √ | 375,000 |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสระน้ำบ้านเลา ถึงบ้านระไหว หมู่ที่ 7 | ก่อสร้างถนน กว้าง 5.00 ม. ยาว 125.00 ม. หนา 0.10 ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 625.00 ตร.ม.ลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.25 ม. | 357,000 | พ.ค.67 – พ.ค.68 | - | - | √ | 357,000 |
| 4 | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกจากหลังโรงเรียนบ้านฝายโบสถ์ ถึงไร่นางแปร เพ็ญศรี บ้านฝายโบสถ์ หมู่ที่ 2 | ซ่อมแซมถนน จุดที่1 กว้าง 5.00 ม. ยาว 140.00 ม. หนา 0.10 ม.หรือมีประมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 70.00 ลบ.ม.  จุดที่ 2 กว้าง 5.00 ม. ยาว 160.00 ม. หนา 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 80.00 ลบ.ม. | 173,000 | พ.ค.67 – พ.ค.68 | - | - | √ | 173,000 |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม** | **ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน**  **(ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)** | | | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** |
| **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| 5 | โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร บ้านหลุ่ง  หมู่ที่ 10 | ก่อสร้างถนน กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,000.00 ม. หนา 0.10 ม.หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 400.00 ลบ.ม. | 463,000 | พ.ค.67 – พ.ค.68 | - | - | √ | 463,000 |
| **รวม** | **5 โครงการ** |  | **1,709,000** |  | **-** | **-** | **5** | **1,697,012.02** |